**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05.12.2014 д. Александровка № 20

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство населённых пунктов

Александровского сельсовета на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об  
общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998г,  
№145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Уставом Александровского сельсовета  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство населённых пунктов Александровского сельсовета на 2014-2016 годы» (Приложение №1).

2.Разместить муниципальную программу «Благоустройство населённых пунктов Александровского сельсовета на 2014-2016 годы» на официальном сайте Александровского сельсовета.

3*.* Главному бухгалтеру (Пиюк Н.В.) производить

финансирования муниципальных целевых программ.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета Н.Н.Былин

Приложение №1

к постановлению Главы

Александровского сельсовета

от­­­­­­05.12.2014 г. №20

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«**Благоустройство населённых пунктов муниципального образования Александровский сельский совет на 2014-2016 годы**»**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа "Благоустройство населённых пунктов Александровского сельсовета на 2014-2016 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  -Устав Александровского сельсовета.  -Постановление главы Александровского сельсовета от \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Александровского сельсовета. |
| Разработчик Программы | Администрация Александровского сельсовета. |
| Исполнители  мероприятий  Программы: | Администрация Александровского сельсовета,  организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов. |
| Основные цели Программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Александровского сельсовета».  -Повышение уровня внешнего благо устройства и санитарного содержания населённых пунктов сельского Александровского сельсовета.  -Совершенствование эстетического вида сельского поселения Александровского сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды  -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов;  - развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий  -повышение общего уровня благоустройства поселения;  - Улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения;  - Улучшение обеспечения населения Александровского сельсовета питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. |
| Основные задачи Программы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.  -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.  -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.  - восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых пунктах;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;  - оформление в собственность и регистрация площадок для временного складирования ТБО;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО (выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути)  - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами;  - проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм;  обеспечение местами под погребения;  -санитарно-эпидемиологический надзор качества питьевой воды; |
| Сроки реализации Программы | 2014–2016 годы |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2014–2016 годах  средства местного бюджета –– 131,0 тыс. рублей  в том числе  2014 год - 36,0 тыс. руб.  2015 год - 37,5 тыс. руб.  2016год - 57,5 тыс. руб.;  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014–2016 годов, могут быть уточнены при формировании проектов краевых законов из краевого бюджета и бюджета Александровского сельсовета на 2014-2016 годы |
| Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий Программы | - Паспорт муниципальной программы "Благоустройство населённых пунктов Александровского сельсовета на 2014-2016 годы".  Программа включает следующие подпрограммы:  1. Подпрограмма «Организация освещения населённых пунктов»;  2. Подпрограмма «Озеленение»;  3. Подпрограмма «Благоустройство населённых пунктов Александровского сельсовета»  4. Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»;  I.Правовое обоснование решения проблем муниципальной целевой программой.  II.Характеристика проблем, на решение которых направлена программа.  2.1. Организация освещения улиц.  2.2. Озеленение  2.3.Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения.  2.4. Организация и содержание мест захоронения.  III.Цель и задачи программы.  IV.Срок выполнения программы.  V.Система программных мероприятий.  VI.Финансовое обеспечение программных мероприятий.  VII.Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая эффективность программы.  VIII.Организация управления программой.  Приложение. Система мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Александровского сельсовета на 2014-2016 годы ". |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -Улучшение состояния территорий муниципального образования «Александровский сельсовет»  -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.  -Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования «Александровский сельсовет»  - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Александровский сельсовет»  - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  - Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;  - Предотвращение сокращения зелёных насаждений  - Благоустроенность населённых пунктов поселения;  -Улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения;  - Улучшение обеспечения населения Александровский сельсовета питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется Администрацией Александровского сельсовета, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.  Администрация Александровский сельсовета несёт ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.  Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются Администрацией Александровского сельсовета. |

Раздел 1. «Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Александровского сельсовета».

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

В настоящее время население поселения составляет *325* чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населённых пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 50% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Александровского сельсовета с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населённых пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа на вывоз мусора гражданами, проживающими в частном секторе Александровского сельсовета.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий учреждения, расположенные на территориях населённых пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Раздел 2. «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы»

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населённых пунктов

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населённых пунктов

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Александровского сельсовета. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населённых пунктов.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

*2.3.1. Наружное освещение*

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

*2.3.2.Озеленение*

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: уборка старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, недостаточное участие в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

*2.3.3. Содержание мест захоронения*

Мероприятия по капитальному ремонту памятников погибшим во время ВОВ и замена ограждения мест захоронения.

*2.3.4. Благоустройство населённых пунктов*

Благоустройство в деревнях включает в себя тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

*2.3.5* *Содержание и текущий ремонт водозаборных колонок*

Мероприятия по улучшению обеспечения населения поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населённых пунктов

Одной из проблем благоустройства населённых пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населённых пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2014-2016 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населённых пунктов Александровского сельсовета:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Александровский сельсовет», эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов Александровского сельского поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населённых пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | ед. изм. | Значения показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчётный год | текущий год | очередной финансовый год | первый год  планового периода | второй год  планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов в Александровском сельсовете на 2014-2016 годы» | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «*Организация освещения населённых пунктов*» | | | | | | | |
| 1.1. | Оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения | тыс. кВт/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
| 1.2. | Эксплуатация, ремонт объектов линий наружного освещения | Км. | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 1.3. | Покупка светильников | шт. |  | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Подпрограмма 2 «*Озеленение*» | | | | | | | |
| 2.1. | Окос пустырей, внутрипоселковых дорог | тыс.м² | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.2. | Посадка, уход, содержание клумб и цветников | м² | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Подпрограмма 3 «*Благоустройство населённых пунктов в Александровского сельсовете*» | | | | | | | |
| 3.1. | Обустройство детских площадок | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. | Уборка территории на детских площадках | Тыс.м² | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.3. | Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.4. | Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения | м³ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3.5. | Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) | шт. |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Подпрограмма 4 «*Организация и содержание мест захоронения*» | | | | | | | |
| 4.1. | Кладбище д. Александровка | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4.2. | Кладбище д. Алексеевка | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4.3 | Кладбище д. Ильинка | Га | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Подпрограмма 5 «Содержание и текущий ремонт водозаборных колонок»5 | | | | | | | |
| 5.1. | Санитарно-эпидемиологический надзор качества питьевой воды в колодцах | шт. |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

Раздел 3. «Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщённая характеристика основных мероприятий»

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по её отдельным подпрограммам.

Программа включает следующие подпрограммы, которые являются составной частью муниципальной программы:

1. Подпрограмма «Организация освещения населённых пунктов»;

2. Подпрограмма «Озеленение»;

3. Подпрограмма «Благоустройство населённых пунктов в Александровском сельсовете".

4. Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»;

5. Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт водозаборных колонок»

Раздел 4. «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы».

Общий объем финансирования Программы составляет: в 2014–2016 годах –33,5тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета –– 33,5 тыс. рублей

в том числе

2014 год - 6,0 тыс. руб.

2015 год - 12,5 тыс. руб.

2016 год -15,0 тыс. руб.;

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014–2016 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2014-2016 год

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Александровском сельсовета.

Муниципальный Заказчик Программы несёт ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объёмы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объёмам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджетов и уточнения возможных объёмов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчётной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчётов о ходе реализации Программы.

Распределение объёмов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Александровского сельсовета.

Исполнитель Программы - Администрация Александровского сельсовета:

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципальной целевой программы

"Благоустройство населённых пунктов Александровского сельсовета на 2014-2016 годы"

т. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Раздел | Исполнители | Срок  исполнения | Источник  финансирования. | 2014г | 2015г | 2016г |
| 1. | Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок | Администрация  Александровского с\с | ежегодно | Бюджет сельского поселения |  | 2 | 2 |
| 2. | Уборка территории на детских площадках | Администрация  Александровского с\с | ежегодно | Бюджет сельского поселения |  | 1 | 1 |
| 3. | Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ | Администрация  Александровского с\с | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 4 | 1 | 3 |
| 4. | Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения | Администрация  Александровского с\с | ежегодно | Бюджет сельского поселения |  | 2 | 2 |
| 5. | Работы по озеленению территории поселения | Администрация  Александровского с\с | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) | Администрация  Александровского с\с | ежегодно | Бюджет сельского поселения |  | 0,5 | 1 |
| 7. | Окос пустырей, внутрипоселковых дорог | Администрация  Александровского с\с | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Организация и содержание мест захоронений | Администрация  Александровского с\с | ежегодно | Бюджет сельского поселения |  | 4 | 4 |
|  | Итого |  |  |  | 6,0 | 12,5 | 15,0 |

Приложение №1

к муниципальной программе «Благоустройство населённых пунктов

Александровского сельсовета на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 1

**«**Организация освещения населённых пунктов»

1. Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Подпрограммы | **«**Организация освещения населённых пунктов» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Благоустройство населённых пунктов Александровского сельсовета на 2014-2016 годы» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Александровского сельсовета |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Александровского сельсовета |
| Цель Подпрограммы | Благоустройство территории населённых пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 90,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2014 году всего 30,0 тыс. рублей,  в 2015 году всего 30,0 тыс. рублей,  в 2016 году всего 30,0 тыс. рублей |
| Система организации контроля над исполнением Подпрограммы | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация Александровского сельсовета |

Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы».

Важным элементом благоустройства является надёжное освещение улиц. Мероприятия программы направлены на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в тёмное время суток.

Задачами подпрограммы является содержание сетей наружного освещения в технически исправном состоянии, своевременная оплата за потребление электроэнергии уличного освещения.

Учитывая текущие вызовы, в Подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана выполнения работ по ремонту и содержанию наружного освещения населённых пунктов. Реализация комплекса Подпрограммных мероприятий приведёт к формированию комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения. и позволит решить цели и задачи Подпрограммы.

Раздел 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы».

Целью подпрограммы является обеспечение освещённости улиц населённых пунктов, безопасного движения транспортных , улучшение архитектурного облика сел в тёмное время суток.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться выполнением следующей задачи:

Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов.

Цель Подпрограммы: Благоустройство территории населённых пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчётный год | текущий год | очередной финансовый год | первый год  планового периода | второй год  планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов Александровского сельсовета на 2014-2016 годы» | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация освещения населённых пунктов» | | | | | | | |
| 1.1. | Оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения | тыс. кВт/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.2. | Эксплуатация, ремонт объектов линий наружного освещения | Км. | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 1.3. | Покупка светильников | шт. |  | 2 | 2 | 2 | 2 |

Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий целевых программ подпрограммы муниципальной программы»;

Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2016 годы.

Этапы выполнения Подпрограммы:

I этап - 2014 год;

II этап - 2015 год;

III этап - 2016 год.

Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в тёмное суток не ниже 95%, которые позволят обеспечить улучшить техническое состояние объектов муниципальной собственности.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за уличное освещение

Исходя из анализа существующего положения дел необходимо:

Переоборудовать находящиеся в эксплуатации осветительные приборы на работу с источниками света, обладающими более высокими технико-экономическими показателями;

Заменить непригодные для дальнейшей эксплуатации приборы и средства учёта, произвести дополнительные установки светильников, и устройств автоматического управления наружного освещения.

3.2. Механизм реализации Подпрограммы

1. Реализацию Подпрограммы осуществляют:

Администрация Александровского сельсовета.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с [мероприятиями](file:///C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\Rar$DI05.719\ПРИМЕРНЫЙ%20образец%20муниципальной%20программы%20благоустройства.docx#Par377) подпрограммы согласно таблица № 1 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация Александровского сельсовета.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета.

3.3. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом её выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация Александровского сельсовета. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы, мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией Александровского сельсовета.

Администрация Александровского сельсовета утверждает отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам:

3.4. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2016 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:

Улучшение освещённости населённых пунктов за счёт восстановление системы уличного освещения, применения более эффективных светотехнических устройств.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий программы.

Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы».

[Перечень](file:///C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\Rar$DI05.719\ПРИМЕРНЫЙ%20образец%20муниципальной%20программы%20благоустройства.docx#Par377) мероприятий Подпрограммы приведён в таблице № 1 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.

Объем расходов средств местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 90,0 тыс. рублей.

Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципальной целевой программы

"Благоустройство населённых пунктов Александровского сельсовета на 2014-2016 годы"

Подпрограмма 1

**«**Организация освещения населённых пунктов»

т.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Раздел | Исполнители | Срок  исполнения | Источник  финансирования. | 2014г | 2015г | 2016г |
| Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | | | | | | | |
| 1 | оплата за потреблённую электр. энергию | Администрация  Александровского сельсовета | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 30 | 30 | 30 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении Александровка на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 2

«Озеленение»

1. Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Подпрограммы | **«**Организация освещения населённых пунктов» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Благоустройство населённых пунктов Александровского сельсовета на 2014-2016 годы» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Александровского сельсовета |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Александровского сельсовета |
| Цель Подпрограммы | Совершенствование эстетического вида в поселениях Александровского сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды |
| Задачи Подпрограммы | Организация реконструкции и создания новых объектов озеленения; включает мероприятия по подготовке проектов и схем благоустройства территорий, выполнение санитарной вырубки аварийных деревьев, измельчение пней, посадку новых деревьев и кустарников, оформление объектов зелёного фонда скверов, парков, газонов, скашивание травы и цветочное оформление. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 4,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2014 году всего 1,5 тыс. рублей,  в 2015 году всего 1,5 тыс. рублей,  в 2016 году всего 1,5 тыс. рублей |
| Система организации контроля над исполнением Подпрограммы | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация Александровского сельсовета |

Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы»;

Негативными факторами также являются социально-экологические проблемы: несанкционированные свалки. Вышеуказанный негативный фактор приводит к ухудшению санитарно-экологической обстановки и условий проживания граждан, а также внешнего и архитектурного облика населённых пунктов.

В связи с этим, необходима поддержка администрацией сельского поселения Александровка инициатив граждан и их общественную деятельность по приведению в надлежащее состояние фасадов домов, заборов, палисадников, придомовых территорий, в посадке зелёных насаждений, разбивке клумб, уборке несанкционированных свалок.

Раздел 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы»;

Совершенствование эстетического вида поселений Александровского сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

| № п/п  1 | Показатель (индикатор)  (наименование)  2 | ед. изм.  3 | Значения показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчётный год  4 | текущий год  5 | очередной финансовый год  6 | первый год  планового периода  7 | второй год  планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов Александровского сельсовета на 2014-2016 годы» | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Озеленение» | | | | | | | |
| 1.1. | Окос пустырей, внутрипоселковых дорог | тыс.м² | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.2. | Посадка, уход, содержание клумб и цветников | м² | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы»

Мероприятия Подпрограммы нацелены на решение проблем, на территории сельского поселения по озеленению населённых пунктов.

Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2016 годы.

Этапы выполнения Подпрограммы:

I этап - 2014 год;

II этап - 2015 год;

III этап - 2016 год.

3.1. Механизм реализации Подпрограммы

Реализацию Подпрограммы осуществляют:

Администрация Александровского сельсовета.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с [мероприятиями](file:///C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\Rar$DI05.719\ПРИМЕРНЫЙ%20образец%20муниципальной%20программы%20благоустройства.docx#Par377) подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация Александровского сельсовета.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета.

3.2. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом её выполнения

*Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация* Александровского сельсовета. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы, мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации),

разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией Александровского сельсовета.

Администрация Александровского сельсовета утверждает отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам:

3.3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2016 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:

Улучшение экологической обстановки в населённых пунктах за счёт посадки новых деревьев и кустарников.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий программы.

Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы»

[Перечень](file:///C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\Rar$DI05.719\ПРИМЕРНЫЙ%20образец%20муниципальной%20программы%20благоустройства.docx#Par377) мероприятий Подпрограммы приведён в таблице № 1 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.

Объем расходов средств местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 3,0 тыс. рублей.

Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципальной целевой программы

"Благоустройство населённых пунктов Александровского сельсовета на 2014-2016 годы" Подпрограмма 2 «Озеленение»

т. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Раздел | Исполнители | Срок  исполнения | Источник  финансирования. | 2014г | 2015г | 2016г |
| Озеленение | | | | | | | |
| 1. | Окос пустырей, внутрипоселковых дорог | Администрация  Александровского сельсовета | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Посадка, уход, содержание клумб и цветников | Администрация  Александровского сельсовета | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | итого |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Благоустройство населённых пунктов Александровского сельсовета на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 3

«Благоустройство населённых пунктов Александровского сельсовета»

1. Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Подпрограммы | **«**Благоустройство населённых пунктов Александровского сельсовета» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Благоустройство населённых пунктов в Александровского сельсовета на 2014-2016 годы» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Александровского сельсовета» |
| Исполнители меропр-тий Подпрограммы | Администрация Александровского сельсовета» |
| Цель Подпрограммы | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов Александровского сельсовета» |
| Задачи Подпрограммы | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; |
| Сроки реализ Подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 14,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2014 году всего 4,5тыс. рублей,  в 2015 году всего 4,0 тыс. рублей,  в 2016 году всего 6,0 тыс. рублей |
| Система организации контроля над исполнением Подпрограммы | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация Александровского сельсовета» |

Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы»

Проблема благоустройства сельских поселений является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

Несмотря на принимаемые меры, растёт количество несанкционированных свалок мусора, отдельные домовладения не ухожены, постоянно происходит порча детских площадок, лавочек и других объектов благоустройства.

Раздел 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы»

Комплексное благоустройство территории сельского поселения относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления, и должно обеспечить благоприятные условия для развития социальной сферы поселения

Кроме того немаловажными мероприятиями по проведению благоустройства является ликвидация не санкционированных свалок, повышение эффективности общественных работ, привлечение организаций и жителей населённых пунктов к участию в благоустройстве населённых пунктов.

Учитывая текущие вызовы, в Подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана выполнения работ по повышению уровня внутреннего благоустройства территории населённых пунктов сельского поселения. Реализация комплекса подпрограммных мероприятий приведёт к созданию благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания и массового отдыха населения.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | ед. изм. | Значения показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчётный год | текущий год | очередной финансовый год | первый год  планового периода | второй год  планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов Александровского сельсовета» на 2014-2016 годы» | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство населённых пунктов Александровского сельсовета» | | | | | | | |
| 3.1. | Обустройство детских площадок | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. | Уборка территории на детских площадках | Тыс.м² | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3.3. | Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.4. | Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) | шт. |  |  | 2 | 2 | 2 |

Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы»;

Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2016 годы.

Этапы выполнения Подпрограммы:

I этап - 2014 год;

II этап - 2015 год;

III этап - 2016 год.

3.1. Механизм реализации Подпрограммы

1. Реализацию Подпрограммы осуществляют: Администрация Александровского сельсовета.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с [мероприятиями](file:///C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\Rar$DI05.719\ПРИМЕРНЫЙ%20образец%20муниципальной%20программы%20благоустройства.docx#Par377) подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация Александровского сельсовета.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета.

3.2. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом её выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация Александровского сельсовета. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы, мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации),

разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией Александровского сельсовета.

Администрация Александровского сельсовета утверждает отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам:

3.3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2016 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:

1. Улучшение эстетического вида населённых пунктов сельского поселения Александровка за счёт установки новых объектов благоустройства, а также поддержания в рабочем состоянии действующих объектов.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий программы.

Таблица № 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**муниципальной целевой программы**

"Благоустройство населённых пунктов Александровского сельсовета на 2014-2016 годы"

Подпрограмма 3 «Благоустройство населённых пунктов Александровского с\с »

т. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Раздел | Исполнители | Срок  исполнения | Источник  финансирования. | 2014г | 2015г | 2016г |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство населённых пунктов Александровского с\с  » | | | | | | | |
| 1. | Уборка территории на детских площадках | Администрация  Александровского сельсовета | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ | Администрация  Александровского сельсовета | ежегодно | Бюджет сельского поселения | 4,0 | 1,0 | 3,0 |
| 3. | Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) | Администрация  Александровского сельсовета | ежегодно | Бюджет сельского поселения |  | 2,0 | 2,0 |
|  | итого |  |  |  | 4,5 | 4,0 | 6,0 |

Подпрограмма 4

«Организация и содержание мест захоронения»

1. Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Подпрограммы | Организация и содержание мест захоронения |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Благоустройство населённых пунктов Александровского сельсовета на 2014-2016 годы» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Александровского сельсовета |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Александровского сельсовета |
| Цель Подпрограммы | Улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения |
| Задачи Подпрограммы | Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм;  обеспечение местами под погребения. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 22,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2014 году всего тыс. рублей,  в 2015 году всего 2,0 тыс. рублей,  в 2016 году всего 20,0 тыс. рублей |
| Система организации контроля над исполнением Подпрограммы | Контроль над ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием средств бюджета осуществляет администрация Александровского сельсовета. |

Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы»

По состоянию на 01.01.2014 всего в поселении имеется 3кладбища, в том числе, общей площадью 4,5 га. Интенсивному исчерпанию резервов по захоронению способствует осуществление погребения исключительно путём придания тела (останков) земле.

Недостаточный уровень содержания мест захоронения.

Отсутствие контейнерных площадок и контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам. Низкая инженерно-техническая оснащённость мест захоронения.

Раздел 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы»

Улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения

Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм;

обеспечение местами под погребения.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | ед. изм. | Значения показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчётный год | текущий год | очередной финансовый год | первый год  планового периода | второй год  планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов Александровского сельсовета на 2014-2016 годы» | | | | | | | |
| Подпрограмма 4 «Организация и содержание мест захоронения» | | | | | | | |
| 4.1. | Кладбище д. Александровка | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4.2. | Кладбище д. Алексеевка | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4.3 | Кладбище д. Ильинка | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы»;

Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2016 годы.

Этапы выполнения Подпрограммы:

I этап - 2014 год;

II этап - 2015 год;

III этап - 2016 год.

3.1. Механизм реализации Подпрограммы

Реализацию Подпрограммы осуществляют:

Администрация Александровского сельсовета.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с [мероприятиями](file:///C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\Rar$DI05.719\ПРИМЕРНЫЙ%20образец%20муниципальной%20программы%20благоустройства.docx#Par377) подпрограммы согласно таблица № 1 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главными распорядителями средств сельского бюджета является Администрация Александровского сельсовета.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются за счёт средств местного бюджета.

3.2. Организация управления Подпрограммой и контроль над ходом её выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Администрация Александровского сельсовета. Ответственный исполнитель муниципальной программы, несёт персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участники муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы, мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации),

разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией Александровского сельсовета.

Администрация Александровского сельсовета утверждает отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам:

-

3.3. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2016 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:

1.Улучшение санитарного состояния и благоустройство действующих кладбищ.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий программы.

Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы»

[Перечень](file:///C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\Rar$DI05.719\ПРИМЕРНЫЙ%20образец%20муниципальной%20программы%20благоустройства.docx#Par377) мероприятий Подпрограммы приведён в таблице № 1 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.

Объем расходов средств местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 4 тыс. рублей.

Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципальной целевой программы

"Благоустройство населённых пунктов Александровского сельсовета на 2014-2016 годы"

Подпрограмма 4 «Организация и содержание мест захоронений»

т. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Раздел | Исполнители | Срок  исполнения | Источник  финансирования. | 2014г | 2015г | 2016г |
| Подпрограмма 4 «Организация и содержание мест захоронений» | | | | | | | |
| 1. | Организация и содержание мест захоронений | Администрация  Александровского сельсовета | ежегодно | Бюджет сельского поселения |  | 2 | 20 |